## Hoja1
Proceso | Actividad | Avance | Fechas
|  |  | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 2023-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 1930-08-01 | 1931-08-01 | 2023-09-01
Extensión de manzanas | Excepto parroquias grandes | 100% | [9 empty] | 100%
| Parroquias grandes | 0% | 33% | 66% | 100% | [6 empty] | 0%
Conglomeración | Cambios para supermanzanas (Límite superior) | 0% |  |  | 50% | 100% | [5 empty] | 0%
| Partición parroquias grandes |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 0%
| Límites 60-120 | 0% |  |  |  |  | 50% | 100% |  |  |  | 60%
| Límites 80-160 | 0% | [5 empty] | 50% | 100% |  |  | 60%
| Límites 100-200 | 0% | [6 empty] | 50% | 100% |  | 60%
Zonificación | Numeración shape conglomerados | 0% | [7 empty] | 50% | 100% | 75%
Documentación | Guia de trabajo | 0% | [6 empty] | 33% | 66% | 100% | 0%