Informe de Asistencia Técnica

Marzo, 2024

| 1. TEMA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA: Construcción del marco de muestreo para encuestas dirigidas a hogares |  |
| --- | --- |
| 2. EXPERTO QUE PRESTA LA ASESORÍA: Andrés Gutiérrez/ José Zea - Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. |  |
| 3. DIRECCIÓN / BENEFICIADA: Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo - DINEM. |  |
| 4. FECHA INICIO: 26 de marzo de 2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: Indefinida. |

- ANTECEDENTES

La Dirección de Infraestructura Estadística y Muestreo – DINEM, a partir del mes de marzo de 2024 ha retomado la asistencia técnica impartida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el objetivo de construir el marco de muestreo para encuestas dirigidas a hogares a partir de la información definitiva del Censo de Población y vivienda 2022 para el periodo intercensal 2022-2030.

- OBJETIVO GENERAL

  - Construir el Marco de muestre para encuestas dirigidas a hogares a partir de la información definitiva del Censo de Población y Vivienda 2022 para el periodo intercensal 2022-2030.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  - Delimitar las Unidades Primarias de Muestreo a utilizar en el Marco de muestreo a partir de la información cartográfica precensal del Censo de Población y Vivienda 2022.

  - Estratificar las unidades primarias de muestreo mediante técnicas multivariantes con la finalidad de reducir la varianza de los principales indicadores a estimar.

  - Coordinar las muestras tanto de unidades primarias como de las unidades secundarias de muestreo de las encuestas dirigidas a hogares en el periodo intercensal 2022-2030.

- PRODUCTOS ESPERADOS

| PRODUCTOS |  | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Delimitación de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM)del Marco de Muestreo para encuestas dirigidas a hogares 2022 | (Completo) |  |
| Clasificación de las Unidades Primarias de Muestreo en estratos geográficos y socioeconómicos con la finalidad de reducir varianza de los principales indicadores a estimar. | (En proceso) |  |
| Coordinación de muestras de Unidades Primarias de Muestreo de las encuestas dirigidas a hogares en el periodo intercensal 2022-2030. | (En proceso) |  |

- EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

5.1 Trabajo virtual

| Fecha | Actividades |
| --- | --- |
| 26/03/2024 | Se realizó una presentación para dar o conocer el estado actual de los procesos de construcción de unidades primarias de muestreo, estratificación y coordinación de muestras previo a retomar la asistencia técnica. |

- ACTIVIDADES PENDIENTES

| COMPROMISOS / ACCIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | COMPROMISO | PERSONA RESPONSA BLE | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| 1.- | DINEM se compromete a revisar los algoritmos de coordinación de muestras proporcionales y realizar un ejemplo con un dominio definido. | Equipo Técnico DINEM | 02/04/2024 | Esta metodología no se ha aplicado antes en el Instituto y permitiría la coordinación positiva/negativa de unidades primarias de muestreo entre diferentes encuestas. |
| 2.- | DINEM enviará las bases y códigos involucrados en definir la estratificación de las unidades primarias de muestreo para la revisión de CEPAL. | Equipo Técnico DINEM | 04/04/2024 |  |

- CONCLUSIONES

Gracias al acompañamiento de la CEPAL, el equipo técnico de la Dirección de Infraestructura y Muestreo (DINEM) estableció criterios como el tamaño de las UPM, tratamiento de UPM aisladas, construcción o no de UPM mixtas mediante los cuales se pudo terminar la delimitación de las unidades primarias de muestreo satisfactoriamente.

- RECOMENDACIONES

La Dirección de Infraestructura y Muestreo recomienda continuar con el acompañamiento continuo de la CEPAL, puesto que ha demostrado ser valioso para enfrentar los diferentes retos presentados en los últimos años.

- LISTA DE ASISTENTES Y FOTOGRAFÍAS

Asistentes:

- Andrés Gutiérrez (Experto regional en estadísticas sociales-CEPAL)

- José Zea (Experto regional en estadísticas sociales – CEPAL)

- Christian Garces ( Director de Infraestructura Estadística y Muestreo)

- Javier Nuñez (Miembro del equipo)

- Giovanella Peña (Miembro del equipo)

- Angel Gaibor (Miembro del equipo)

- Pablo Peñafiel (Miembro del equipo)

- William Constante (Miembro de equipo)

- Jonathan Rosero (Miembro de equipo)

- Omar Llambo (Miembro de equipo)

Anexos:

| Elaborado por: | Elaborado por: |
| --- | --- |
| Angel Gaibor | Javier Nuñez |
| Miembro de equipo | Miembro de equipo |
| Revisado y aprobado por: |  |
| Christian Garcés |  |
| Director de Infraestructura Estadística y Muestreo - DINEM |  |